Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Кореневском сельсовете на 2023 год»

1. Муниципальная программа Кореневского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Кореневского сельсовете на 2023 год» была утверждена постановлением администрации Кореневского сельсовета №11 от 31.01.2023 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 2 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие повышению квалификации муниципальных служащих Кореневского сельсовета Кореневского района | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Исполнено на 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 2 | Обеспечение материально-техническими ресурсами и информационно-коммуникационными ресурсами | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Исполнено на 98,5 | Мероприятия выполнены не в полном объеме |

2.В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения вносились 1 раз в связи с уменьшением объемов финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=22/22=1,0

СДП2=460,7/467,7=0,9

СДЦ = (1,0 + 0,9)/2 = 0,9 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 0,9.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ = ФФ/ ФП

УФ = 482,7/489,7=0,9 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,9

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,9

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Развитие муниципальной службы в Кореневском сельсовете на 2023 год» составил 0,9 соответственно реализация программы в 2023 году –  эффективная.

Глава Кореневского сельсовета                                            Е.А. Гридина

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Кореневского сельсовета Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кореневском сельсовете на 2023 год»

1. Муниципальная программа Кореневского сельсовета «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Кореневском сельсовете на 2023 год» была утверждена постановлением администрации Кореневского сельсовета № 14 от 31.01.2023 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 3 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содействие развитию системы пожарной безопасности на территории муниципального образования «Кореневский сельсовет | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 2. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения" | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Исполнено на 100,00 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 3. | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения вносились 1 раз в связи с уменьшением объемов финансирования:

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=0/15=0

СПД 2=11,5/11,5=1

СПД 3=0/0,1=0

СДЦ = (0,0+1+0,0) /3 =0,3 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 0,3.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ = ФФ/ ФП

УФ= 11,5/26,6 =0,4 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,4.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,4.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Кореневском сельсовете на 2023 год» составил 0,4 соответственно реализация программы –  менее эффективная.

Глава Кореневского сельсовета                                                Е.А. Гридина

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «Кореневский сельсовет» на 2023 год»

1. Муниципальная программа Кореневского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «Кореневский сельсовет» на 2023 год» была утверждена постановлением администрации Кореневского сельсовета № 12 от 31.01.2023 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 3 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Содействие повышению уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов» | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Исполнено на 98,7 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 2 | «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 3 | «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов» | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения вносились 1 раз в связи с увеличением объемов финансирования, и с изменениями на сумму межбюджетных трансфертов.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=1049,5/1062,8=0,9

СДП 2= 0/0,1=0

СДП 3=0/0,1=0

СДЦ = (0,9+0+0)/3= 0,3 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 0.3

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ = ФФ/ ФП

УФ= 1049,5/1063 =0,99 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,99

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,99

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «Кореневский сельсовет» на 2023 год» составил 0,99 соответственно реализация программы –  эффективная.

Глава Кореневского сельсовета                                               Е.А. Гридина

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кореневском сельсовете на 2023 год»

1. Муниципальная программа Кореневского сельсовета «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кореневском сельсовете на 2023 год» была утверждена постановлением администрации Кореневского сельсовета № 10 от 31.01.2023 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 1 основное мероприятие:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание условий повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Исполнено на 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |

2. В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу вносились изменения.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=61,2/61,2=1

СДЦ = (1+0,0) /1= 1 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 1.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ = ФФ/ ФП

УФ= 61,2 /61,2 =1 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 1.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 1.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кореневском сельсовете на 2023 год»» составил 1 соответственно реализация программы – эффективная.

Глава Кореневского сельсовета                                  Е.А. Гридина

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Формирование современной городской среды на территории Кореневского сельсовета Кореневского района на 2018-2025годы»

1. Муниципальная программа Кореневского сельсовета «Формирование современной городской среды на территории Кореневского сельсовета Кореневского района на 2018-2025годы» была утверждена постановлением администрации Кореневского сельсовета № 8 от 27.01.2023 года.

Основной целью Программы является:

повышение уровня благоустройства территорий Кореневского сельсовета Курской области

В перечне программных мероприятий было запланировано 1 основное мероприятие:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Исполнено на 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |

2. На реализацию программы в 2023 году запланировано 851,09 тыс. рублей

исполнено 851,09 тыс. рублей, из них: 798,95 тыс. рублей средства федерального бюджета,

37,94 тыс. рублей средства областного бюджета, 14,17 тыс. рублей. средства местного бюджета.

Программа выполнена на 100%.

Денежные средства израсходованы на выполнение работ по благоустройству

общественной территории «Кладбище» где было произведено устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей на общую сумму 506 176,00 рублей.

также в рамках этой программы были установлены 2 контейнерные площадки и общественный туалет на сумму 275 630,00 рублей; на

69 281 рубль был заключен договор с ООО «Землемер» на составление смет по дизайн проекту по объекту «Парк Победы» на 2024 год.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=851,1/851,1=1

СДЦ = (1+0,0) /1= 1 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 1.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ = ФФ/ ФП

УФ= 851,1 /851,1 =1 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 1.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 1.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Формирование современной городской среды на территории Кореневского сельсовета Кореневского района на 2018-2025годы» составил 1 соответственно реализация программы – эффективная.

Признать муниципальную программу высокоэффективной, рекомендовать дальнейшую

реализацию в связи с ее социальной значимостью.

Глава Кореневского сельсовета                                            Е.А. Гридина

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском сельсовете Кореневского района и безопасности дорожного движения»

1.Муниципальная программа Кореневского сельсовета «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском сельсовете Кореневского района и безопасности дорожного движения» была утверждена постановлением администрации Кореневского сельсовета № 13 от 31.01.2023 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 1 основное мероприятие:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации » | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Исполнено на 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме |

2.В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=750,0/750,0=1,0

СДЦ = (1,0 + 0,0)/1 = 1 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 1.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ = ФФ/ ФП

УФ = 750,0/750,0=1 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 1.

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 1.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском сельсовете Кореневского района и безопасности дорожного движения» составил 1 соответственно реализация программы в 2023 году –  эффективная.

Глава Кореневского сельсовета                                            Е.А. Гридина

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Профилактика правонарушений в Кореневском сельсовете Кореневского района»

1.Муниципальная программа Кореневского сельсовета «Профилактика правонарушений в Кореневском сельсовете Кореневского района» была утверждена постановлением администрации Кореневского сельсовета № 21 от 20.03.2023 года.

На реализацию программы в 2023 году запланировано 209,40 тыс. рублей

исполнено 135,90 тыс. рублей, из них: 207,31 тыс. рублей средства областного бюджета, 2,09 тыс. рублей. средства местного бюджета.

Программа выполнена на 65%.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=133,8/207,3=0,6

СДЦ = (0,0 + 0,6)/1 = 0,6 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 0,6.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ = ФФ/ ФП

УФ = 133,8/207,3=0,6 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,6

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,6

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Профилактика правонарушений в Кореневском сельсовете Кореневского района» составил 0,6 соответственно реализация программы в 2023 году –  эффективная.

Глава Кореневского сельсовета                                            Е.А. Гридина

Оценка эффективности реализации

Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Кореневский сельсовет» Кореневского района »

1.Муниципальная программа Кореневского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Кореневский сельсовет» Кореневского района» была утверждена постановлением администрации Кореневского сельсовета № 9 от 31.01.2023 года.

В перечне программных мероприятий было запланировано 2 основных мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность» | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |
| 2 | «Содействие физическому воспитанию, вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом» | Глава Администрации Кореневского сельсовета | Не исполнено | Мероприятия не выполнены |

2.В течение всего периода реализации программы в муниципальную программу изменения вносились 1 раз в связи с уменьшением объемов финансирования.

3. Оценка эффективности реализации программы:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

СДП1=0/0,1=0

СДП2=0/28,0=0

СДЦ = (0,0 + 0,0)/2 = 0,0 соответственно степень достижения целей и решения задач программы за отчетный период составила – 0,0.

2)Оценка степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню:

УФ = ФФ/ ФП

УФ = 0,0/0,0=0,0 соответственно степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 0,0

3)Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,0

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной программы Кореневского сельсовета «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Кореневский сельсовет» Кореневского района» составил 0,0 соответственно реализация программы в 2023 году –  не эффективная.

Глава Кореневского сельсовета                                            Е.А. Гридина